Projektabschlußbericht

Termin@or

Planung und Realisierung einer neuen innovativen sozialen Dienstleistung im Internet

Projektteam 3:

Bannert, Jan

Glückselig, Steffen

Mühlberger, Clemens

Müller, Fabian

Tribula, Marco

#### Würzburg, den 30.06.2003

### Erstellt im Rahmen der Vorlesung

„Professionelles Projektmanagement in der Praxis“, SS 03

Prof. Dr. P. Tran-Gia      Dr. Harald Wehnes     Prof. Dr. M. Meyer

FB Informatik 	         AOK Bayern 	        	   FB Wirtschaftswissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Zielsetzung und Projektidee	3

Projektauftrag	4

Projektplanung	5

Zeitplan	10

Ressourcenplan	10

Kostenplan	10

Projektdurchführung	12

Projektnachbetrachtung	13

Geschätzter vs. Reeller Aufwand	13

Erfahrungsberichte	13

Erfahrungen im Team	13

Erfahrungen mit MS Project 2000	14

Lessons learned	15

Was hat sich bewährt?	15

Was hat sich nicht bewährt?	15

Produktbeschreibung	16

Benutzerschnittstelle	16

Installationshinweise	18

Anlagen	19

Zielsetzung und Projektidee

Die Aufgabe lautete, eine innovative, soziale Dienstleistung im Internet zu planen und zu realisieren. Dazu legten wir zunächst einmal fest, was das für uns in diesem konkreten Fall bedeuten solle. Wir einigten uns im Team darauf, dass ein neuartiges und die zwischenmenschlichen Beziehungen förderndes Internet-Portal errichtet werden soll.

Als Kreativitätstechnik wählten wir das Brainstorming, in welchem wir die verschiedensten sozialen Internet-Dienstleistungen zusammentrugen. Anschließend folgte die Bewertung der Alternativen anhand folgender Kriterien: Machbarkeit, Innovation, Nachfrage, sozialer Faktor, Kosten und Gewinn:

|  |  | Machbarkeit | Innovation | Nachfrage | Sozialer Faktor | Kosten | Gewinn | SUMME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kneipen-/ Event-Guide |  | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| Online-Kindergarten / e-Learning |  | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 25 |
| Austauschservice: | Ticket | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
|  | Auto | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 |
|  | Wissen/Grid | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 |
|  | Nachbarschafts-Hilfe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Mitfahrzentrale für Kinder |  | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| Mobilitäts-Guide für Behinderte |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Sehbehinderten-Test von Websites |  | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 |
| "Verschenk"-Portal |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Rechtshilfe |  | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 |
| Terminkalender für Gruppen |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |

(Noten von 1 = „sehr gut“ bis 6 = „ungenügend“)

Obwohl Verschenkportal und Mobilitäts-Guide für Behinderte in ihrer Summe gleich gut waren, lag unser Commitment auf dem  Verschenkportal, da dieses eine der besten Bewertungen erhalten hatte, die beste Realisierbarkeit und vermutlich auch eine höhere Nachfrage versprach.

Projektauftrag

Um einen konkreten Projektantrag zu stellen, versicherten wir uns mit einer Nutzwertanalyse ob unseres Ergebnisses der Bewertung der Alternativen. Dabei stellte sich zu unserer Verwunderung heraus, dass diesmal der Terminplaner für Gruppen die beste Bewertung erhielt (vergebene Werte von 1 bis 10):

Durch eine Punktebewertungsverfahren wurde schnell ein möglichst einprägsamer und aussagekräftiger Name für den Terminplaner für Gruppen gefunden: Termin@or. Also wurde ein Projektantrag für Termin@or gestellt. Dieser enthielt die Projektziele, die da wären:

- im ersten halben Jahr nach Projektabschluss sollen über 500 Benutzer am Termin@or teilnehmen,

- eine Gruppe soll im Durchschnitt aus mehr als drei Mitgliedern bestehen,

- der Termin@or soll per Internet zugänglich sein,

- der Webspace inkl. einer Datenbank soll weniger als zehn Euro pro Monat kosten

- die gesamte Entwicklung soll 200 Arbeitsstunden nicht überschreiten,

- die Wartung des Termin@or soll nach dessen Fertigstellung höchstens fünf Stunden pro Monat in Anspruch nehmen,

- der Termin@or soll es Gruppen ermöglichen über das Internet Terminvereinbarungen zu treffen und

- er soll beim Auflösen von Konflikten zwischen Terminen der einzelnen Gruppenmitglieder behilflich sein.

Außerdem enthielt der Projektantrag die Nicht-Ziele:

- der Termin@or bietet keinen Realtime-Informationsaustausch und

- die Geschäftsbilanz soll nicht negativ sein.

Da der Projektantrag angenommen wurde, kam es zum Kick-Off.

Projektplanung

Nun konnte der Projektstrukturplan (PSP) aufgestellt werden. Wir entwickelten einen funktionsorientierten PSP in Organigrammform:

Dieser PSP beinhaltete die folgenden Arbeitspakete (APs):

Anhand der Aufteilung der Arbeitspakete unter den Team-Mitgliedern wurden danach ein Zeit-, Ressourcen- und Kostenplan erstellt.

## Zeitplan

| Ende Initialisierungsphase | 21. Mai 2003 |
| --- | --- |
| Ende Software-Entwurfsphase | 06. Juni 2003 |
| Ende Programmier-/Testphase | 24. Juni 2003 |
| Abschluss-Präsentation | 30. Juni 2003 |

## Ressourcenplan

## Kostenplan

Projektdurchführung

Zur Projektüberwachung ist es von Nöten, eine Meilenstein-Trend-Analyse (MTA) zu erarbeiten. Im folgenden die MTA vom 23.06.2003:

Des Weiteren der Projektverlauf, der mit Hilfe von MS Project 2000 entwickelt wurde:

Projektnachbetrachtung

In der Projektnachbetrachtung soll zunächst der geschätzte und der tatsächliche Aufwand des Projekts verglichen werden. Außerdem erläutern wir die Erfahrungen, die wir während des Projektverlaufs mit MS Project 2000 und in der Teamarbeit gesammelt haben. Schließlich werden wir noch unsere „Lessons learned“ zusammentragen.

# Geschätzter vs. Reeller Aufwand

Da wir zu Projektbeginn noch recht unerfahren mit derartigen Aufwands-Abschätzungen waren, wissen wir heute, dass man solche Schätzungen eher etwas großzügiger machen sollte bzw. dass es wegen Unerfahrenheit oft zur Überschätzung bezüglich der Fähigkeiten der einzelnen Team-Mitglieder kommen kann. Daher schätzten wir anfangs die Entwicklung des Termin@or auf 200 Stunden reine Arbeitszeit. Am Ende wurden es mit ca. 450 Arbeitsstunden mehr als doppelt so viel. Weiter schätzen wir zu Beginn die Ausgaben bis zum Projektabschluss auf 7500€. Laut MS Project 2000 haben wir bis zum 25.06.2003 jedoch nur 3642€ verbraucht. Ob wir uns mit den Einnahmen verkalkuliert haben lässt sich noch nicht sagen, da wir durch Werbung nach Projektabschluss 300€/Monat einnehmen wollten. Da das Projekt aber erst seit kurzem abgeschlossen ist, wir aber bisher noch nichts eingenommen haben, lässt sich daraus zum jetzigen Zeitpunkt kein (Miss)Erfolg ablesen.

# Erfahrungsberichte

## Erfahrungen im Team

Die erste Erfahrung, die wir bei der Arbeit im Team gemacht haben war, dass verschiedene Leute eine unterschiedliche Auffassung von bestimmten Begriffen haben. Daher war zunächst einmal eine klare Begriffsdefinition notwendig, um bei der Aufgabenstellung auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Waren diese Unstimmigkeiten und Unklarheiten beseitigt, so wurde die Arbeit im Team besonders bei  kreativitäts-fordernden Aufgaben äußerst effektiv, als Beispiel sei hier nur das Brainstorming zu Projektanfang erwähnt. Allerdings soll nicht ungenannt bleiben, dass die Einigung auf einen Lösungsvorschlag im Team eine große Diskussion auslösen und damit viel Zeit in Anspruch nehmen kann, so beispielsweise bei der Nutzwertanalyse oder dem Erstellen des Projekt-Struktur-Plans geschehen. Dennoch gab es Aufgaben, die trotz Team-Arbeit nicht einfach zu lösen waren, da hierzu einfach ausreichende Erfahrungswerte fehlten, etwa die (Kosten)Schätzung oder die Einteilung des Projekts in einzelne Arbeitspakete und deren jeweilige Aufwand-Abschätzung.

Bis zur Programmierphase empfanden wir, dass die Teamgröße optimal war, da die Problemlösung  - bis auf o.g. Ausnahmen - im Team leichter fiel. Seit Eintritt in die Programmierphase traten jedoch ziemlich viele Missverständnisse und Kommunikationsprobleme auf, was einen ständigen Kontakt der Teammitglieder notwendig machte und deshalb die Effektivität minderte. Des Weiteren war es schwierig einen Termin für gemeinsame Treffen zu finden. Außerdem gab es beim Zusammenführen der verteilten Aufgaben einige Schwierigkeiten, viele Nachbesserungen mussten gemacht werden, da es an der Interkommunikation mangelte. Zwar ließ die Begeisterung der Teammitglieder gegen Ende nach, was den Projektleiter oft ins Schwitzen brachte, jedoch war die Stimmung im Team insgesamt meist sehr harmonisch und kollegial. Aus diesen Gründen sehen wir heute ein kleineres Team mit nur drei Mitgliedern als optimaler für Projekte von ähnlicher Größe an.

## Erfahrungen mit MS Project 2000

Da bisher kein Teammitglied Erfahrungen mit MS Project 2000 gemacht hatte, bedurfte es bei jedem Mitglied einer sehr langen Einarbeitungs- und Gewöhnungsphase. Dieser Verwaltungsaufwand stand aber in keinerlei Relation zur Projektgröße. So wurde häufig viel Arbeit in MS Project investiert, aber kaum verwertbare Ergebnisse damit erzielt. Weiter ist MS Project unserer Meinung nach nicht flexibel genug, vor allem bei Änderungen der Arbeitszeit von einzelnen Mitarbeitern. Andererseits bot MS Project zu jedem Zeitpunkt einen guten Überblick über die schon vergebenen Ressourcen, die bereits abgearbeiteten Arbeitspakete und der bisherige Arbeitsaufwand der Mitglieder. Daher lässt sich MS Project wohl nur für größere Projekte sinnvoll und effizient einsetzen.

# Lessons learned

## Was hat sich bewährt?

Sehr vorteilhaft waren die regelmäßigen „Jour Fixe“-Protokolle, da durch diese jeder genau wusste, was bis jetzt geschehen war und - was noch wichtiger ist - was als nächstes erledigt werden musste. Des Weiteren brachten uns in der Projektvorbereitungsphase das Brainstorming und die Nutzwertanalyse sehr viel weiter, weil einerseits viele Ideen gefunden wurden und andererseits die nach unseren Kriterien beste Idee  im Team ausgewählt wurde. In weiteren Projekten Einzug erhalten sollte ein CVS, welches bei uns in der Programmierphase eingesetzt wurde, da dadurch die Mitglieder – was den Entwicklungsstand betrifft - immer auf dem aktuellsten Stand waren.

## Was hat sich nicht bewährt?

Nicht bewährt hat sich unserer Meinung nach MS Project 2000, da (wie schon erwähnt) der Aufwand für Verwaltungs- und Einarbeitungstätigkeiten nicht in einer vernünftigen Relation zur Projektgröße steht. Ebenso ist für ein solch kleines Projekt die Teamgröße zu groß ausgefallen (siehe oben). Weiter war der regelmäßige Projektleiter-Wechsel störend, aber nur dadurch konnte jedes Mitglied einmal dessen Tätigkeitsfelder kennen lernen. Außerdem blieb der Posten des Projektleiters im letzten Abschnitt des Projekts unbesetzt – nicht zuletzt, da die Mitglieder zunehmend an Motivation und Begeisterung verloren. Leider hat man aber als Projektleiter kaum Druckmittel, um unmotivierte oder gar desinteressierte Teammitglieder zur Räson zu rufen.

Produktbeschreibung

Der Gedanke hinter Termin@or war es, einen (Gruppen-)Terminplaner mit integrierter Gruppen-Verwaltung fürs Internet zu erstellen, so dass sich erstens ein Termin innerhalb einer Gruppe leichter finden lässt und zweitens der Anwender jederzeit und überall Zugang zu diesen Terminen hat.  Das bedeutete, eine internetfähige Benutzeroberfläche mit Datenbank-Anbindung und eventueller Konfliktlösung zu programmieren.

Als Datenbank wählten wir eine MySQL-Datenbank mit dazugehörigen Treibern, die Internetseiten wurden mit Java Server Pages (JSP) generiert.

# Benutzerschnittstelle

Die Benutzerschnittstelle ist ein Internetbrowser, über welchen die Benutzerinteraktionen wie „Gruppe anlegen“ oder „Termin löschen“ erfolgen. Nach Aufrufen der Termin@or-Homepage erscheint folgende Start-Seite:

Ist ein Benutzer noch nicht im Termin@or-System integriert, so muss er sich erst anmelden. Andernfalls loggt er sich auf der Start-Seite ein und erhält seine persönliche Kalender- und Gruppen-Ansicht der aktuellen Woche:

Nun kann er eigene Termine anlegen, löschen und ändern. Er kann sich die Termine einer Gruppe, in der er Mitglied ist (diese erscheinen links), anzeigen lassen und neue Termine zur ausgewählten Gruppe anlegen. Ändern oder gar löschen von Gruppenterminen kann er nur, wenn er diese selbst angelegt hat. Weiter kann er über die Gruppenverwaltung neue Gruppen anlegen und als Gruppenadministrator Mitglieder hinzufügen oder entfernen. Nähere Informationen erhält man in der „Hilfe“. Um den Termin@or zu verlassen wird empfohlen, sich abzumelden.

# Installationshinweise

Zuerst müssen Sie Tomcat sowie MySQL mit dazugehörigem Treiber installieren. Diese liegen auf der CD im Verzeichnis Terminator/Programme/Tomcat bzw. Terminator/Programme/MySQL.

Anleitungen zur Installation finden Sie hierzu auf http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-4.1-doc/index.html bzw. auf http://www.mysql.com/documentation/index.html .

Der von uns bevorzugte Browser „Opera“ liegt im Verzeichnis Terminator/Programme/Opera zur Installation bereit. Da auf ihm entwickelt wurde ist er zur Vorführung empfohlen.

Anschließend muss in MySQL eine Datenbank mit dem Namen „Terminator“ eingerichtet werden. Auf diese muss dann ein Benutzer mit dem Namen projman und dem Passwort pm_ss03 Zugriff haben. Danach müssen die Befehle der Datei terminator.sql im Verzeichnis Terminator/Konfiguration ausgeführt werden. Diese Befehle erzeugen die für Termin@or notwendigen Tabellen.

Schließlich wird noch der Terminator-Executable-Code in Tomcat eingebunden. Hierfür muss im webapps-Verzeichnis von Tomcat ein Unterverzeichnis terminator angelegt werden. In dieses wird nun der Inhalt des Verzeichnis Terminator/ExecutableCode kopiert.

Dann muss in der Datei conf/Server.xml der Abschnitt <Host name=“localhost“> gesucht werden. Als weiteres Attribut muss appBase=“webapps“ gesetzt sein. In dieses Element, also nach dem öffnenden Host-Tag, muss nun der Text aus der Datei Terminator/Konfiguration/terminator_server.xml-append.txt eingefügt werden. Danach kann Tomcat gestartet werden.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserer Software.

Ihr Termin@or-Team

Anlagen

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 08.05.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 12.05.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 15.05.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 22.05.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 27.05.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 03.06.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 06.06.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 11.06.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 23.06.2003

- „Jour Fixe“-Protokoll vom 25.06.2003

- Arbeitszeitprotokoll von Bannert, Jan

- Arbeitszeitprotokoll von Glückselig, Steffen

- Arbeitszeitprotokoll von Mühlberger, Clemens

- Arbeitszeitprotokoll von Müller, Fabian

- Arbeitszeitprotokoll von Tribula, Marco

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 01 |  |
| --- | --- |
| Autor: Mühlberger Clemens | Erstellungsdatum: 08.05.2003 Version: 1.0 |
| Teilnehmer: - Mühlberger Clemens - Bannert Jan - Glückselig Steffen - Müller Fabian - Tribula Marco | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 08. Mai 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| B | GUI / Logik nicht getrennt implementieren | Alle | Ab sofort |
| I | Projektstrukturplan (PSP) erstellt | Alle | - |
| I | Arbeitspakete (AP) definiert und ausgegeben | Mühlberger | Ab sofort |
| I | Meilensteine definiert | Mühlberger | - |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 02 |  |
| --- | --- |
| Autor: Mühlberger Clemens | Erstellungsdatum: 12.05.2003 Version: 1.0 |
| Teilnehmer: - Mühlberger Clemens - Bannert Jan - Glückselig Steffen - Müller Fabian - Tribula Marco | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 12. Mai 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| I | Präsentation Aufgabe 3 vorgestellt | Mühlberger | - |
| F | Arbeitspakete 01, 02, 03, 04, 06, 08 erledigt | Alle | - |
| F | Arbeitspakete 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13 noch nicht erledigt | Alle | - |
| A | Aps verteilt, ToDo-Liste verteilt | Mühlberger / Alle | Ab sofort |
| F | Sprache der Internetpräsenz ist englisch | Alle | Ab sofort |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 03 |  |
| --- | --- |
| Autor: Mühlberger Clemens | Erstellungsdatum: 15.05.2003 Version: 1.0 |
| Teilnehmer: - Mühlberger Clemens - Bannert Jan - Glückselig Steffen - Müller Fabian - Tribula Marco | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 15. Mai 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| B | Sprache der Internetpräsenz nun doch Deutsch | Alle | Ab sofort |
| I | Festgelegte Arbeitszeiten | Alle | Ab 05.05.03 |
| I | Referat „Aufwand- und Kostenschätzung von Software-Projekten“ | Mühlberger / Müller | 19.05.03 |
| A | Anfrage wegen benötigter SW- / HW-Anforderungen an D. Schlosser | Mühlberger | Bis 19.05.03 |
| A | Abschicken der Aufgabe 3 | Mühlberger | 15.05.03 |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 4 |  |
| --- | --- |
| Autor: Fabian Müller | Erstellungsdatum: 22.5.2003 Version: 1 |
| Teilnehmer: - Steffen Glückselig - Clemens Mühlberger - Fabian Müller - Marco Tribula | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 22. Mai 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| A | Kalender anpassen, damit auch alte Termine gespeichert bleiben können | Jan Bannert | 30.5.2003 |
| A | Vernünftige Darstellung, Entfernen der Debug-Rahmen aus div’s | Steffen Glückselig | 30.5.2003 |
| A | Neue Buttons für die Oberfläche erstellen | Steffen Glückselig | 30.5.2003 |
| A | Hilfeseite in HTML für Login und Projektdokumentation | Clemens Mühlberger | 30.5.2003 |
| A | Bean schreiben, die Strings auf Gültigkeit untersucht, bzw. entsprechend manipuliert | Steffen Glückselig, Fabian Müller | 30.5.2003 |
| A | Logo verbessern, bzw. an den allgemeinen Geschmack anpassen | Clemens Mühlberger | 30.5.2003 |
| A | Look & Feel von Benutzer änderbar gestalten | Clemens Mühlberger | 30.5.2003 |
| F | Es kommt zu Problemen mit Submit-Buttons |  |  |
| F | Evtl. muss ein Design-Pattern entwickelt werden |  |  |
| F | Es kommt zu Problemen, wenn man die Return-Taste drückt, anstelle der Buttons |  |  |
| F | Es kann zu Problemen führen, wenn man eine Seite Reloaded |  |  |
| F | Gruppennamen werden im System nicht eindeutig sein, bei der Anzeige soll der Name des Administrators mit angezeigt werden |  |  |
| F | Nächste Besprechung voraussichtlich am 27.5.2003 |  |  |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 5 |  |
| --- | --- |
| Autor: Fabian Müller | Erstellungsdatum: 27.5.2003 Version: 1 |
| Teilnehmer: - Steffen Glückselig - Fabian Müller - Marco Tribula | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Jan Bannert - Clemens Mühlberger - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 27. Mai 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| A | Aufräumarbeiten im Build | Steffen Glückselig | 30.5.2003 |
| A | Code von closeConnection-Anweisungen befreien | alle | 28.5.2003 |
| A | HTML-Hilfe, Einführung in Terminator fertigstellen | Jan Bannert, Clemens Mühlberger | 5.6.2003 |
| A | Login Seite umstrukturieren | Marco Tribula | 30.5.2003 |
| A | Frames verschieden groß machen | Fabian Müller | 30.5.2003 |
| A | Testprotokoll für Komponente schreiben | alle | 2.6.2003 |
| A | Beta-Tester suchen | alle | 10.6.2003 |
| A | Demo-Datenbank erstellen | - | 12.6.2003 |
| A | Komponenten an Bildschirmauflösung 1024x768 anpassen | alle | 2.6.2003 |
| A | Bean schreiben, die Termine aus DB holt und Konflikte berechnet | Steffen Glückselig | baldest-möglich |
| A | Termine Komponente an Bean anpassen und fertig implementieren | Marco Tribula, Fabian Müller | 10.6.2003 |
| B | Termin für Lauffähige Beta-Version 10.6.2003 (inoffiziell) |  |  |
| B | Steffens neue Connection-Lösung akzeptiert |  |  |
| B | Es soll getestet werden, wie sich die Applikation auf dem Vorführrechner macht |  |  |
| B | Vorerst keine Behandlung des „Passwort-vergessen-Problems“ |  |  |
| I | Es ist evtl. ein Pflichten- Lastenheft zu erstellen |  |  |
| I | Später evtl. Vereinheitlichung der Dateneingabe |  |  |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 6 |  |
| --- | --- |
| Autor: Marco Tribula | Erstellungsdatum: 04.06.2003 Version: 1 |
| Teilnehmer: - Steffen Glückselig - Clemens Mühlberger - Fabian Müller - Jan Bannert | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 04. Juni 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| A | ConflictView erstellen | Jan | 10.06 |
| A | ConflictBean erstellen | Fabian | 10.06 |
| A | Buttons erstellen | Steffen | 05.06 |
| A | MainFraimCSS überarbeiten | Steffen | 05.06 |
| A | Startseite mit Hilfe erstellen und Login integrieren | Clemens | 05.06 |
| A | Test-Datenbank erstellen | Clemens, Jan | 05.06 |
| A | Button.jsp anpassen | Marco | 05.06 |
| A | Termin-Tabelle überarbeiten und fortsetzen | Marco | 13.06 |
| A | Datenbank updaten (intervall, style, birthday, Text für comments) | Marco | 04.06 |
| B | Verwendung und Ausbau der Test-Tabelle inkl. der Beans |  |  |
| A | NavigationBar erstellen | Marco | 05.06 |
| A | Tools-Bean erstellen | Marco | 05.06 |
| A | LogTracker aufteilen | Marco | 05.06 |
| A | Aufräumarbeiten für die Tools-Bean | Steffen | 05.06 |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 7 |  |
| --- | --- |
| Autor: Marco Tribula | Erstellungsdatum: 06.06.2003 Version: 1 |
| Teilnehmer: - Steffen Glückselig - Clemens Mühlberger - Fabian Müller - Jan Bannert | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 06. Juni 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| I | Durchführung der Projektüberwachung | Marco | 06.06.2003 |
| A | Ausstehende Arbeiten beenden | Alle |  |
| B | Verwendung von Opera |  |  |
| B | Testlauf für Projekt durchführen | Marco | 24.06.2003 |
| A | Eigene Bugs entfernen | Alle | 11.06.2003 |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 8 |  |
| --- | --- |
| Autor: Marco Tribula | Erstellungsdatum: 11.06.2003 Version: 1 |
| Teilnehmer: - Steffen Glückselig - Clemens Mühlberger - Fabian Müller - Jan Bannert | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 11. Juni 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| A | Kleine Nachbesserungen an den einzelnen Komponenten | Alle | 13.06.2003 |
| F | Projektüberwachung durchgeführt |  |  |
| A | Testen des Projektes | Alle | 23.06.2003 |
| B | Testen auf kleine Auflösung | Alle |  |
| B | Projektabschluss vom 20.06 wieder auf 24.06 gesetzt (siehe MTA) |  |  |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 9 |  |
| --- | --- |
| Autor: Jan Bannert | Erstellungsdatum: 23.06.2003 Version: 1 |
| Teilnehmer: - Clemens Mühlberger - Fabian Müller - Marco Tribula - Jan Bannert | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Steffen Glückselig - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 23. Juni 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| I | Abschlusstreffen: Mittwoch, 25.06.2003 | Alle | 25.06.03 |
| A | Abschlusspräsentation | Marco | 25.06.03 |
| A | Projektdokumentation | Jan + Clemens | 25.06.03 |
| F | Projekt-CD-Software: MySQL, MySQL-Treiber, Opera, Tomcat, Terminator, Dokumentation |  |  |

| Projekt: Termin@or Protokoll – Nr: 10 |  |
| --- | --- |
| Autor: Jan Bannert | Erstellungsdatum: 25.06.2003 Version: 1 |
| Teilnehmer: - Clemens Mühlberger - Fabian Müller - Marco Tribula - Jan Bannert | Verteiler: - Alle Teilnehmer - Steffen Glückselig - Herr Dr. Wehnes |

| Protokoll der Besprechung vom 25. Juni 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * A= Auftrag B = Beschluss F = Feststellung I = Information |  |  |  |
| Art* | Ergebnisse | zuständig | Termin |
| F | Abschlusspräsentation fertig | Marco |  |
| F | Zeiterfassungstabellen fertig | Alle |  |
| A | Projektdokumentation fertig stellen, drucken & binden | Jan + Clemens | 30.06.03 |
| A | Projekt-CD erstellen | Alle | 30.06.03 |